## PPNE2
#REF!
Servicio Nacional de Salud
Dirección de Planificación y Desarrollo | [10 empty] | Anticipo Financiero
Programación de actividades | [10 empty] | Nómina
Venta Servicios
Servicio Regional de Salud: | Cibao Central | [9 empty] | Recursos Externos
República Dominicana
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
” Hospital Traumatológico y Quirúrgico del Cibao Central
“PROF. JUAN BOSCH”
Autopista Duarte, Km. 101, El Pino, La Vega, R. D.
Tel.: 809-725-8262 ● Fax. 809-725-8452
CEAS: | Hospital Traumatológico y Quirúrgico Profesor Juan Bosch
Prioridades Directivas | Resultados Esperados | Productos | Código | Actividades Programables Presupuestables | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total de Acciones | Monto Programado Producto RD$ | Medio de Verificación 1 | Medio de Verificación 2 | Medio de Verificación 3 | Observaciones | Responsable
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Fortalecimiento de la Planificación Institucional | HTQ.4.1.1.3.1.1 | Elaboración del POA 2021 | [12 empty] | 1 | 60000 | Plan |  |  |  | planificador/Ing. Polonia | bar: Jun
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Fortalecimiento de la Planificación Institucional | HTQ.4.1.1.3.1.2 | Elaboración del PACC 2021 | [12 empty] | 1 | 0 | Plan |  |  |  | planificador/Ing. Polonia-Administrador/Lic. Ruiz | Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Informe | Conjunto mínimo de áreas funcionales y operativas definidas y habilitadas en el Nivel Central | bar: Jul
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Fortalecimiento de la Planificación Institucional | HTQ.4.1.1.3.1.3 | Elaboración de la Memoria Institucional 2021 | [12 empty] | 1 | 150000 | Memoria |  |  |  | Director General /Andres Rodriguez- planificador/Ing. Polonia | Transparencia Institucional | Listado de participación | Estructuras organizativas y funcionales desplegadas en todos los niveles del SNS | bar: Oct
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Fortalecimiento de la Planificación Institucional | HTQ.4.1.1.3.1.4 | Levantamiento de los proyectos de cooperacion finalizados en el 2019 y en ejecución. | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Director General /Andres Rodriguez- planificador/Ing. Polonia | Gestión Integral de Información | Fotos | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | bar: Sep
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Fortalecimiento de la Planificación Institucional | HTQ.4.1.1.3.1.5 | Seguimiento del cumplimiento del Dashboard de gestión | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | planificador/Ing. Polonia- Estadisticas/ Sra. Katiulca Contreras | Gestión y Control de la Planificación Institucional | Agenda | Nueva estructura organizativa y funcional aprobada por el MAP | bar: Ene to Dic
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Fortalecimiento de la Planificación Institucional | HTQ.4.1.1.3.1.6 | Seguimiento a la ejecución del los informes trimestrales del Plan Operativo Anual 2020 | [12 empty] | 3 | 26000 | Informe |  |  |  | planificador/Ing. Polonia | bar: Mar; Jun; Sep
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Modelo de Gestión de Calidad institucional | HTQ.4.1.1.3.2.3 | Seguimiento a la implementación del Plan de Mejora CAF | [12 empty] | 3 | 0 | Minuta |  |  |  | planificador/Ing. Polonia | Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Manual | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | bar: Mar; Jun; Sep
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Modelo de Gestión de Calidad institucional | HTQ.4.1.1.3.2.4 | Reunión de seguimiento a los planes de mejora producto del informe de retorno y las auditorías de calidad del CAF | [12 empty] | 3 | 0 | Minuta |  |  |  | planificador/Ing. Polonia | bar: Abr; Jul; Oct
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Gestión Administrativa y Estratégica fortalecida | Modelo de Gestión de Calidad institucional | HTQ.4.1.1.3.2.5 | Sesiones de trabajo comité de calidad | [12 empty] | 3 | 0 | Minuta |  |  |  | planificador/Ing. Polonia | Automatización Tecnológica | Resolución | Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos) | bar: Mar; Jun; Sep
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Régimen de auditoria de calidad de la información implementado | Protocolo Auditoría Calidad del Dato | HTQ.4.1.6.3.1.1 | Auditoria Calidad del dato de la producción de servicios del CEAS | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Auditoria Interna/ Lida. Ana Rosario | Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios | Boletin | Fortalecida la capacidad de Gestión de la Red en relación a los objetivos estratégicos del SNS | bar: Ene; Abr; Ago; Nov
Gestión y Control de la Planificación Institucional | Sistemas de información digitales estandarizados, que permita el flujo de información entre niveles y facilite la toma de decisiones desarrollados e implementados | Despliegue del Sistema de información de producción de servicios | HTQ.4.1.6.4.2.1 | Levantamiento del dato y reporte de producción de servicios | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Estadisticas/Sra. Katiulca Contreras | Calidad de la Atención Clínica | Minuta | Adecuada infraestructura tecnología para dar respuestas a las demandas de los usuarios del nivel central del SNS | bar: Ene to Dic
Automatización Tecnológica | Adecuada infraestructura tecnología para dar respuestas a las demandas de los usuarios del nivel central del SNS | Fortalecimiento de la estructura tecnológica del HTQPJB | HTQ.8.2.1.2.1.1 | Soporte a los requerimientos tecnológicos internos | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Tecnologia de la Informacion/ Ing. Betty Gil |  | Hoja de supervisión | Estandarizados los instrumentos de recolección de datos de los establecimientos de salud y de las entidades administrativas de la red, que minimice la duplicidad de reportes e informes que emanen de los diferentes niveles | bar: Ene to Dic
Automatización Tecnológica | Sistemas de información digitales estandarizados, que permita el flujo de información entre niveles y facilite la toma de decisiones desarrollados e implementados | Programa de Gestion Cita | HTQ.8.1.6.4.2.1 | Sincerizar y actualizar las agendas medicas | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Director Medico | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Automatización Tecnológica | Adecuada infraestructura tecnología para dar respuestas a las demandas de los usuarios del nivel central del SNS | Fortalecimiento de la infraestructura tecnnológica | HTQ.8.1.6.1.1.1 | Readecuación de Infraestructura Tecnológica del CEAS | [12 empty] | 2 | 2450000 | Informe |  |  |  | Tecnologia de la Informacion/ Ing. Betty Gil | bar: May; Oct
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Flujos financieros a los SRS y a los niveles de atención coherentes con el Modelo y con la prioridad de fortalecer la Atención Primaria y el resto de áreas criticas | Mejora de la hostelería hospitalaria | HTQ.1.3.2.3.1.1 | Elaboración e implementación del plan de fortalecimiento de los servicios de hostelería hospitalaria | [12 empty] | 1 | 0 | Plan |  |  |  | Servicios Generales/ Omar Bruno |  | Inventario | Régimen de auditoria de calidad de la información implementado | bar: Jun
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos) | Implementación del Sistema de Administración de Bienes | HTQ.1.1.3.3.1.1 | Actualización trimestral del Inventario CEAS | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz / Activo Fijo-Licda. Carmen Luisa de Leon |  | Reglamento | Sistemas de información digitales estandarizados, que permita el flujo de información entre niveles y facilite la toma de decisiones desarrollados e implementados | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos) | Implementación del Sistema de Administración de Bienes | HTQ.1.1.3.2.1.3 | Implementación del plan de mantenimiento preventivo de equipos e infraestructura | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Mantenimiento/ Emilio Gil |  | Encuesta | Aumentados los establecimientos de salud que cumplen con los criterios de habilitación definidos por el MSP | bar: Ene to Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Racionalizado el uso de los recursos financieros y económicos (inventario, bienes y equipos) | Implementación del Sistema de Administración de Bienes | HTQ.1.1.3.2.1.4 | Seguimiento al descargo equipo chatarra | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Activo Fijo-Licda. Carmen Luisa de Leon |  | Registro Digital | Aplicados los criterios de integración de los establecimientos del IDSS en sustento a la integración de la red única de servicios públicos de salud | bar: May
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Implementación de las NOBACI | HTQ.1.1.3.1.1.1 | Autoevaluación de las NOBACI | [12 empty] | 2 | 0 | Informe |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz |  | Base de datos | Recursos humanos del IDSS integrados a la red del SNS, con el proceso de unificación de cargos completado según el decreto 200-16 | bar: Jun; Sep
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | Conectividad de la Red | HTQ.1.1.2.1.1.1 | Elaboracion y ejecucion del plan de mejora basado en la MGP | [12 empty] | 3 | 0 | Informe |  |  |  | Costos/Glenys Severino | bar: Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Objecciones Medicas Disminuidas | HTQ.1.1.3.1.1.2 | Seguimiento al plan de mejora de objeciones medicasb(Auditoria) | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Auditoria Medica/Raquel G | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Implementación de las NOBACI | HTQ.1.1.3.1.1.3 | Elaboración del Plan de Mejora de las NOBACI | [12 empty] | 2 | 0 | Plan |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz |  | Otros | Definidos y estandarizados los mecanismos, instrumentos de medición y reporte de los planes y programas. | bar: Jun; Sep
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Despliegue del convenio marco en los CEAS | HTQ.1.1.3.1.2.1 | Seguimiento al cumplimiento de los indicadores del Convenio Marco | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Auditoria Medica/Juan Polonia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.1 | Análisis de ejecución presupuestaria enfocada a la programación trimestral | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz |  |  | Monitoreados los objetivos propuestos y definidos los alcances de cumplimiento. | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.2 | Analisis comportamiento pago | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz |  |  | Reglamentos de Ley de Carrera Sanitaria definidos | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.3 | Análisis de Gestión de Tesoreria | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz |  |  | Adecuadas las condiciones laborales del personal de la Red del SNS a la Ley de Carrera Sanitaria y sus reglamentaciones | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.4 | Elaboración y análisis de los estados financieros del CEAS | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Subdireccion Financiera- Lic. Rafael Ruiz |  |  | Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS | bar: Ene to Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.5 | Auditoría de los expedientes clínicos | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Auditoria Medica/ Dra. Raquel Gomez |  |  | Definida las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del SNS y la Red de Servicios | bar: Ene to Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.6 | Seguimiento al fortalecimiento de los servicios con la finalidad de captar nuevos ususarios de las ARS privadas | [12 empty] | 3 | 0 | Informe |  |  |  | Seguros/ Licda. Carolin Guzman |  |  | Diseñada e implementada una política salarial que que estimule el más alto desempeño de las funciones del RRHH del SNS | bar: Abr; Ago; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Incrementada la sostenibilidad financiera de la Red, mediante la implementación de un Modelo de Gestión Económico y Financiero que permita reducir las brechas entre los recursos y las necesidades | Fortalecimiento de la gestión financiera de la Red | HTQ.1.1.3.1.2.7 | Seguimiento y análisis al proceso de facturación por venta de servicios a ARS en el CEAS | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Seguros/ Licda. Carolin Guzman |  |  | Disminuido el nivel de rotación del RRHH | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación | Fortalecimiento de la Red de Emergencias de forma humanizada, eficiente y de calidad | HTQ.1.3.1.3.1.4 | Capacitación del personal de las Ambulancias en los manuales asistenciales, Soporte vital Básico y soporte Vital Avanzado | [12 empty] | 2 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Ene; Jul
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia | Desarrollo, Gestión y coordinación de traslados de pacientes en las redes de servicios de emergencias. | HTQ.1.3.1.4.1.1 | Implementación Procedimiento de Traslado Interrhospitalario de Pacientes Emergentes y Urgentes | [12 empty] | 3 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Abr; Jul; Nov
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.3.3.1.1.1 | Capacitación del personal asistencial en el plan hospitalario de Emergencias y Desastres y respuesta a eventos de salud publica y desastres nacionales | [12 empty] | 2 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Abr; Sep
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.3.3.1.1.2 | Realización de Simulacro ante eventos para prueba del plan de emergencias y desastres | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: May
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.3.3.1.1.3 | Preparativos de Operativo feriado Navidad y Año Nuevo | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Nov
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.1.2.1.1.4 | Preparativos de Operativo feriado Las Mercedes | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Sep
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.1.2.1.1.1 | Preparativos de Operativo feriado Semana Santa | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Mar
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.1.2.1.1.2 | Preparativos Operativo de Carnaval | [12 empty] | 1 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: Ene
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | Preparación y Respuesta a Emergencias de Salud Publica y Desastres | HTQ.1.1.2.1.1.3 | Preparación y Respuesta a Temporada Ciclónica y Eventos de Salud Publica consecuentes | [12 empty] | 1 | 0 | Informe | Listado de participación |  |  | Emergencia/Crissolides Per | bar: May
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Modelo de Red implementado y operando acorde a los lineamientos del Modelo de Gestión y del Modelo de Atención | Conectividad de la Red | HTQ.1.1.2.1.2.1 | Elaboracion y ejecucion del plan de mejora basado en la MGP | [12 empty] | 3 | 0 | Plan | Listado de participación |  |  | Costos/Glenys Severino | bar: Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios | Fortalecida la capacidad de Gestión de la Red en relación a los objetivos estratégicos del SNS | Fortalecimiento de la provisión de servicios odontológicos | HTQ.1.1.4.1.1.1 | 1. Elaboración del plan de mejora de los servicios odontológicos 2. Implementación del plan de mejora de los servicios odontológicos | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Direccion Medica/Dr. Marcel Baco y Maxilofacial/Dr. Edward Alonzo | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Transparencia Institucional | Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS | Portales de Transparencia de la Red SN | HTQ.2.1.2.2.3.1 | Actualización del portal de transparencia | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | OAI/ Licda. Keicy Aybar |  |  | Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida Atención Materno Infantil de calidad y estructurada Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad Gobernanza fortalecida | bar: Ene to Dic
Transparencia Institucional | Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS | Portales de Transparencia de la Red SN | HTQ.2.1.2.2.3.2 | Reunión de seguimiento al comité de medios web | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | OAI/ Licda. Keicy Aybar |  |  | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Transparencia Institucional | Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS | Portales de Transparencia de la Red SN | HTQ.2.1.2.2.3.3 | Clasificación de la Información según el artículo 23 y 29, de la ley 200-04 | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | OAI/ Licda. Keicy Aybar |  |  | Desarrollada e implementada las intervenciones con carácter preventivo, de promoción y asistencia de las enfermedades crónicas no transmisibles | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Transparencia Institucional | Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS | Portales de Transparencia de la Red SN | HTQ.2.1.2.2.3.4 | Análisis y seguimiento al proceso de Quejas y Sugerencias del portal de Atención Ciudadana 311 | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | OAI/ Licda. Keicy Aybar |  |  | Garantizado el continuo de la atención para aumentar las expectativas de vida en personas que viven con VIH-SIDA mediante la correcta aplicación de las normas, guías y protocolos nacionales | bar: Ene to Dic
Transparencia Institucional | Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS | Portales de Transparencia de la Red SN | HTQ.2.1.2.2.3.5 | Conferencias y charlas sobre Etica Transparencia y Gobierno Abierto | [12 empty] | 9 | 411780 | Fotos | Agenda |  |  | OAI/ Licda. Keicy Aybar | bar: Ene to Feb; Abr to Jul; Sep to Oct; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura | HTQ.11.3.3.1.1.1 | Seguimiento a la prestación de servicios diagnostico de laboratorio y servicios de transfusión ofertados 24 h | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Director Medico |  |  | Mejorada la cobertura y calidad en materia de salud sexual-reproductiva en todos los niveles de atención con énfasis en la atención materno-perinatal, infantil y adolescente | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos. | HTQ.11.3.3.1.1.2 | 1. Sesiones de los Comites de calidad 2. Implementacion de los cambios requeridos para el cumplimiento de los protocolos | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Director Medico | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Calidad en la oferta de los servicios a través del cumplimiento de los protocolos clínicos y quirúrgicos. | HTQ.11.3.3.1.1.3 | Implementacion de los cambios requeridos para el cumplimiento de los protocolos | [12 empty] | 6 | 0 | Informe |  |  |  | Direccion Medica/Dr. Marcel Baco | bar: Feb; Abr; Jun; Ago; Oct; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura | HTQ.11.3.3.1.1.4 | Seguimiento a los clubes de donantes | [12 empty] | 2 | 0 | Informe |  |  |  | Laboratorio/ Licda. Dominga de Leon | bar: May; Oct
Calidad de la Atención Clínica | Fortalecido el acceso a la atención, mediante una cartera de servicios que responda a las necesidades de salud de la población, priorizando los grupos más vulnerables | Acceso a Servicios Diagnósticos y Gestión de Sangre Segura | HTQ.11.3.3.1.1.5 | Jornadas voluntarias de donación de sangre | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Laboratorio/ Licda. Dominga de Leon | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención | Mejora de la provisión de medicamentos e insumos | HTQ.11.3.1.5.1.1 | Seguimiento al fortalecimiento del SI del SUGEMI | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Farmacia/Dra. Angela Garcia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención | Mejora de la provisión de medicamentos e insumos | HTQ.11.3.1.5.1.2 | Reporte mensual de lo recibido por PROMESE-CAL Vs lo solicitado y por compra administrativa a la URGM | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Farmacia/Dra. Angela Garcia | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Calidad de la Atención Clínica | Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación | Fortalecimiento de los servicios de emergencia y apoyo ante desastres en la Red SNS | HTQ.11.3.1.3.1.2 | Seguimiento a los Planes de Emergencias y Desastres Hospitalarios | [12 empty] | 3 | 0 | Informe |  |  |  | Emergencias/Dra. Crissolidez Perez | bar: Ene; May; Sep
Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS | Plan de capacitación Institucional | HTQ.7.2.2.1.1.1 | Elaboración al Plan de Capacitación 2021 del CEAS | [12 empty] | 1 | 0 | Plan |  |  |  | Educacion Continuada/Licda. Luisa de Leon | bar: Dic
Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Aumentado el desarrollo institucional a través del fortalecimiento de las competencias de los colaboradores, enfocados a la consecución de los objetivos estratégicos del SNS | Plan de capacitación Institucional | HTQ.7.2.2.1.1.2 | Seguimiento al desarrollo del Plan de Capacitación 2020 del CEAS | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Educacion Continuada/Licda. Luisa de Leon | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Definida las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del SNS y la Red de Servicios | Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | HTQ.7.2.2.2.1.1 | Seguimiento a la implementacion del plan de mejora de la Encuesta de clima laboral | [12 empty] | 2 | 0 | Informe |  |  |  | Recursos Humanos /Licda. Albania Valdez | bar: Abr; Sep
Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Definida las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del SNS y la Red de Servicios | Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | HTQ.7.2.2.2.1.2 | Elaboración Acuerdos Desempeño CEAS | [12 empty] | 1 | 0 | Registro Digital |  |  |  | Recursos Humanos /Licda. Albania Valdez | bar: Ene
Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Definida las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del SNS y la Red de Servicios | Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | HTQ.7.2.2.2.1.3 | Seguimiento al cumplimiento de horario en el CEAS | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Recursos Humanos /Licda. Albania Valdez | bar: Ene to Dic
Gestionar y fortalecer el Talento Humano | Definida las directrices que constituyen una base sana para una gestión eficaz de los recursos humanos del SNS y la Red de Servicios | Política de Recursos Humanos (Clima y seguridad Laboral) | HTQ.7.2.2.2.1.4 | Evaluación Desempeño CEAS | [12 empty] | 2 | 0 | Informe |  |  |  | Recursos Humanos /Licda. Albania Valdez | bar: Nov to Dic
Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios | Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida Atención Materno Infantil de calidad y estructurada Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad Gobernanza fortalecida | Disminución de las Listas de Espera | HTQ.9.3.1.2.1.1 | Actualización de las listas de espera quirúrgicas | [12 empty] | 12 | 0 | Informe |  |  |  | Direccion Medica/Dr. Marcel Baco | bar: Ene to Dic
Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios | Red de Atención Primaria articulada, coordinada y fortalecida Atención Materno Infantil de calidad y estructurada Atención a la urgencia y emergencia cumpliendo criterios de calidad y coordinación Fortalecido el modelo de referencia y contrareferencia Acceso universal a medicamentos en la Red de Primer Nivel de atención Disponibilidad oportuna de sangre en condiciones de calidad Gobernanza fortalecida | Disminución de las Listas de Espera | HTQ.9.3.1.2.1.2 | Jornadas quirúrgicas para disminuir listas de espera | [12 empty] | 4 | 0 | Informe |  |  |  | Direccion Medica/Dr. Marcel Baco | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Fortalecimiento de la Veeduría y participación social | Promovida la gestión eficiente, que facilite la comunicación, coordinación y control de la red del SNS | Implementación de los Comités de Veeduría | HTQ.10.1.2.2.1.1 | Conformación de Comités de Veeduría. | [12 empty] | 1 | 0 | Resolución |  |  |  | Direccion General/Departmento Legal | bar: Ene
Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios | Red de Atencion Primaria | Fortalecimiento de la gestion de usuarios para la la adhesion a la cultura de servicios. |  | Implementacion de grupos focales para determinar la calidad percibida del servicio. | [13 empty] | 0 | Listado de asistencia | Informe de hallazgos | Fotos | bar: Mar; Sep
Calidad de la Atención Clínica | Estandarizados los instrumentos de recolección de datos de los establecimientos de salud y de las entidades administrativas de la red, que minimice la duplicidad de reportes e informes que emanen de los diferentes niveles | Fortalecimiento de la gestion de usuarios para la la adhesion a la cultura de servicios. |  | Aplicación de encuesta y elaboracion del plan de mejora acorde al resultado obtenido | [12 empty] | 4 | 0 | Registro Digital | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Cultura de Servicios y Gestión de Usuarios |  | Fortalecimiento de la gestion de usuarios para la la adhesion a la cultura de servicios. |  | Promocion de la cartera de servicios y procesos internos de gestion de usuarios (Informacion relativa o procesos internos y de salud colocados en video en pantallas en las salas de espera.) | [12 empty] | 4 | 0 | Informe | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
Desarrollo y Gestión de la Red de Servicios |  | Fortalecimiento de la gestion de usuarios para la la adhesion a la cultura de servicios. |  | Seguimiento al cumplimiento de la politica definica por la Direccion de Hospitales. | [12 empty] | 4 | 0 | Informe | bar: Mar; Jun; Sep; Dic
[5 empty] | 17 | 12 | 36 | 18 | 17 | 42 | 15 | 13 | 45 | 16 | 14 | 38 | 281 | 3097780
Note on D21: Inicia siglas de la dependencia, numeración línea estratégica, numeración objetivo, numeración resultado esperado, numeración producto y secuencia actividades para el producto en decimales. Ej.: Dirección de Planificación Línea Estratégica 1 Objetivo 1 Resultado Esperado 1 Producto 1 Actividad 01 Sería: DPD1.1.1.1.01
Note on W21: Si el medio de verificación es "otros", describir cual sería utilizado. También aplicable para cualquier otra observación, incluyendo supuestos.
Note on E57: Las merecedes 21 de septiembre